## Hoja 1
Módulo | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Semanas | Horas diárias | Costo consultro | Subtotal
Facturación | Alta de cientes | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
Facturación | Alta de servicios, gastos listas de precios | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
Facturación | Configuración de empresa certificados | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
Contabilidad | Alta de cuentas contables | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
Contabilidad | Parametrización de plantillas contables | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 5
Seguridad | Configuración de permisos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
Proceso | Levantamiento de requerimientos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Cobranza | Configuración de cuentas bancarias | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
Cobranza | Configuración de conceptos bancarios | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2
Facturación | Configuración de conceptos de cobranza | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
Facturación | Subida masiva de cuentas por cobrar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
Capacitación | Facturación, clientes, cobranza, bancos, contabilidad | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 5
Pagos | Configuración de conceptos de pagos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
Compras | Configuración de compras | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4
Compras | Alta de proveedores | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
Nómina | Alta de empleados | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
Capacitación | Compras y cuentas por pagar | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5
Nómina | Configuración de fórmulas para el cálculos nómina | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 5
Nómina | Cálculo de nómina prueba | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6 to 8
Reportes | Levantamiento requerimientos de reportes | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
Reportes | Desarrollo de reportes | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 5 to 10
Procesos | Desrrollo de módulos y adaptación flujos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 14
[24 empty] | Total | 0